## Sheet0
江苏省扬州市项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州文化艺术学校 | 项目名称： | 省文化旅游发展和文物保护利用专项
项目实施年度： | 2025
项目实施开始时间 （年/月）： | 2025-01-01 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 2025-12-31
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
1、项目政策：根据《关于下达2025年江苏省文化旅游发展和文物保护利用专项资金（第一批）的通知》苏财教[2025]29号立项； 2、资金分配情况：该项目资金预算22.4万元，实际支出18.75万元，预算执行率83.71%，剩余36509元结转下年使用，资金主要用于外请戏曲名家创编劳务费、合作院团委托业务费、戏曲教育融合创新推广活动摄影摄像费等； 3、项目实施情况：在项目筹备阶段，我校组建戏曲专家专业团队开展多轮研讨，针对8所目标学校团队定制专属方案，演出精选适配学生认知的经典折子戏片段，互动设计梯度化戏曲知识问答，课堂展示预留个性化实践空间，确保活动既贴合不同学段学生特点，又凸显戏曲艺术的专业底蕴。为了确保该项目顺利进行，学校戏曲科全体教师认真谋划，借助仪征市扬剧团舞美、乐队、舞台机械及扬州市扬剧研究所的后勤保障人员的力量共同组织了8场内容丰富多样的戏曲普及推广专场演出和专题课堂活动。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
该项目精准覆盖扬州城区（6场）及仪征片区（2场）共8所中小学（含小学、中学学段），累计完成专场演出8场，专题课堂8场，该项目绩效指标完成情况较好，总体绩效评价优。该项目通过专业师资授课、沉浸式舞台体验、个性化实践展示，让千余名青少年近距离感受戏曲艺术魅力，系统接触戏曲基础知识与表演技巧，有效搭建起专业戏曲教育与基础教育融合的实践桥梁，实现了戏曲文化传播与青少年文化素养提升的双向赋能，加强了扬州市中小学生对中华传统戏曲文化的了解与认知，使中华传统戏曲文化真正得以普及和推广，推动了扬州地方文艺的传承和发展。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
1、过程指标中实际预算执行率83.71%低于指标值100%，主要原因是部分费用尚未报销,项目未结项； 2、产出指标中戏曲教育融合专场演出场次8场大于指标值5场，主要原因是2025年采用了“专场演出+专题课堂”双轨并行模式，专场课堂的同时开展专场演出，所以专场演出跟专场课堂一样都是8场。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
因每年工作在实际开展中存在变动，预算编制与预算执行存在一定偏差，后续工作中要加强项目基础信息的收集和分析，为绩效指标的设定提供有益参考。

## Sheet1
江苏省扬州市项目支出绩效自评价评分表
填报单位： |  | 扬州文化艺术学校 |  | 项目名称： |  | 省文化旅游发展和文物保护利用专项
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 83.71% | 3 | 2.51 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 戏曲教育融合专场演出场次 | ＝5场 | 8.00场 | 3 | 1.2 | 戏曲教育融合专场演出场次:一定时期(本年度或项目期)内举办戏曲教育融合专场演出总场次数。 评分规则: ①戏曲教育融合专场演出场次=5场,得分=满分; ②戏曲教育融合专场演出场次<5场,得分=戏曲教育融合专场演出场次/5场×分值; ③戏曲教育融合专场演出场次>5场,得分=【1-(戏曲教育融合专场演出场次-5场)/5场】×分值。。
|  | 戏曲教育融合专题课堂场次 | ＝8场 | 8.00场 | 3 | 3 | 戏曲教育融合专题课堂场次:一定时期(本年度或项目期)内举办戏曲教育融合专题课堂总场次数。 评分规则: ①戏曲教育融合专题课堂场次=8场,得分=满分; ②戏曲教育融合专题课堂场次<8场,得分=戏曲教育融合专题课堂场次/8场×分值; ③戏曲戏曲教育融合专题课堂场次>8场,得分=【1-(戏曲教育融合专题课堂场次-8场)/8场】×分值。
|  | 每场戏曲教育融合推广活动时长 | ＝90分钟 | 90.00分钟 | 3 | 3 | 每场戏曲教育融合推广活动时长:一定时期(本年度或项目期)内举办戏曲教育融合推广活动总时长。 评分规则: ①每场戏曲教育融合推广活动时长=90分钟,得分=满分; ②每场戏曲教育融合推广活动时长<90分钟,得分=每场戏曲教育融合推广活动时长/90分钟×分值; ③每场戏曲教育融合推广活动时长>90分钟,得分=【1-(每场戏曲教育融合推广活动时长-90分钟)/90分钟】×分值。
| 质量指标 | 戏曲教育融合推广活动节目形式 | 优 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点: ①戏曲教育融合推广活动节目形式是否多种多样; ②戏曲教育融合推广活动节目是否可亲可感可知。 评分规则:以上评价要点各占50%分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
|  | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点: ①经费支出是否按国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行; ②是否专款专用。 评分规则:以上评价要点各占50%分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 时效指标 | 戏曲教育融合推广活动及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点:①是否及时完成戏曲教育融合推广项目专场演出;②是否及时将活动信息报送省文化和旅游厅科技教育处。 评分规则:以上评价要点各占50%分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
|  | 经费支出及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点:①是否及时统计戏曲教育融合推广项目相关费用;②是否及时支付戏曲教育融合推广项目相关费用。 评分规则:以上评价要点各占50%分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 成本指标 | 戏曲教育融合推广项目支出金额 | ≤22.4万元 | 22.40万元 | 5 | 5 | 戏曲教育融合推广项目支出金额:一定时期(本年度或项目期)内支付戏曲教育融合推广项目总金额。 评分规则: ①戏曲教育融合推广项目支出金额≤22.4万元,得分=满分; ②戏曲教育融合推广项目支出金额>22.4万元,得分=【1-(戏曲教育融合推广项目支出金额-22.4万元)/22.4万元】×分值。
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 戏曲教育融合推广活动完成性 | 完成 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:①是否完成戏曲教育融合推广项目8场专场演出;②是否通过当地新闻媒体、公共网络平台宣传报道活动信息。 评分规则:以上评价要点各占50%分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
|  | 戏曲教育融合推广活动节目受众 | 中小学生 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:戏曲教育融合推广活动节目受众是否中小学生。 评分规则:以上评价要点占100%分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
生态效益
| 可持续影响 | 加强中小学生对中华传统戏曲文化的了解与认知 | 加强 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:①是否让中小学生感受戏曲的角色扮演、唱腔、形把、戏歌;②是否会同合作院团为中小学生提供戏曲教学资源。 评分规则:以上评价要点各占50%分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 目标学校对本项目的满意度 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10 | 目标学校对本项目的满意度=目标学校满意数/目标学校总数×100%。 评分规则: ①目标学校对本项目的满意度≥90%,得分=满分; ②目标学校对本项目的满意度<90%,得分=(目标学校对本项目的满意度/90%)×分值。
总计 | [5 empty] | 97.71
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。